## PV OPR
DECISION de la personne responsable du marché | [7 empty] | PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DU 14 NOVEMBRE 2025 | [6 empty] | PROPOSITION DU MAITRE D'ŒUVRE à la personne responsable du marché | [8 empty] | ANNEXE 1 Travaux et prestations prévus au marché non exécutés |  |  |  | ANNEXE 2 Epreuves non réalisées ou non concluantes | ANNEXE 3 Imperfections sur travaux et prestations prévus au marché
[5 empty] | X | Réception des ouvrages |  |  |  |  | X | Réception des ouvrages | [7 empty] | X | Réception des ouvrages
|  |  |  | (1) |  |  | concernant : |  |  | (1) |  |  | concernant : | [5 empty] | (1) |  |  | concernant :
[6 empty] | Réception partielle | [5 empty] | Réception partielle | [8 empty] | Réception partielle
[24 empty] | Désignation |  |  |  | Désignation | Désignation
| BDC n° |  |  | 3515 |  | Notifié le : | 2025-09-11 |  | BDC n° | 3515 |  | Notifié le : | 2025-09-11 |  |  | BDC n° |  |  | 3515 |  | Notifié le : | 2025-09-11
| Objet : |  |  | LA CRAVACHE - TRAVAUX D'AMELIORATION GESTION EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | Objet : | LA CRAVACHE - TRAVAUX D'AMELIORATION GESTION EAUX PLUVIALES | [5 empty] | Objet : |  |  | LA CRAVACHE - TRAVAUX D'AMELIORATION GESTION EAUX PLUVIALES
| Titulaire : |  |  | ENTREPRISE DE TRAVAUX VERDEGEM - ETV |  |  |  |  | Titulaire : | ENTREPRISE DE TRAVAUX VERDEGEM - ETV | [5 empty] | Titulaire : |  |  | ENTREPRISE DE TRAVAUX VERDEGEM - ETV | [6 empty] | Réserves
SUR LE VU | [7 empty] | Je soussigné, Maître d'Œuvre, Emeline DEVALLEZ : | [6 empty] | Sur le vu du procès-verbal en date du 14 novembre 2025 des opérations préalables à la réception, | [8 empty] | - | La GNT doit être malaxée et recompactée en bordure des boxes du club. |  | ETV
X | du procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 14/11/2025, des propositions | [6 empty] | X | En présence de M. Jocelyn KATJAWAN, représentant le maître d'ouvrage | [5 empty] | A) |  | Je propose de prononcer la réception sans réserve en retenant pour l'achèvement des travaux | [6 empty] | - | La GNT sera recompactée côté entrée Police. |  | ETV
| présentées le 14/11/2025 par le Maître d'Œuvre | [15 empty] | la date du ….................
[9 empty] | En présence de …...............................représentant la personne responsable du marché | [14 empty] | - | Pour remise en état à l'identique, du poussier a été mis en œuvre en façade de deux boxes Police,
du procès-verbal en date du ……………….. relatif aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet
| de réserves lors de la réception et des propositions complémentaires présentées le ……………….. par le | [7 empty] | En l'absence de la personne responsable du marché, celle-ci ayant été dûment convoquée par mes soins | [5 empty] | B) | X | Je propose de prononcer la réception | [7 empty] | entre les boxes et les paddocks. La Mairie doit voir avec la Police si OK ? |  | MAIRIE / ETV
Maître d'Œuvre
[8 empty] | X | En présence de l'entrepreneur dûment convoqué représenté par M. Paul MERIEL (ETV) | [7 empty] | X | sous réserve de l'exécution des travaux ou prestations détaillés en annexe 1 avant le 28 novembre 2025 | [5 empty] | - | Noter que tous les talus des fossés n'ont pas pu être pentés à 3H/2V pour préserver la végétation existante
DECIDE | [8 empty] | En l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué | [8 empty] | sous réserve de l'exécution concluante des épreuves détaillées en annexe 2 | [5 empty] | - | Les cunettes sont achevées en aval, mais reste 60% du linéaire sur le fossé existant en amont. |  | ETV
A) |  | que la réception est prononcée sans réserve en retenant pour l'achèvement des travaux la date du ………………………… | [5 empty] | Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que : | [9 empty] | avec réserve, le titulaire devant remédier aux imperfections et malfaçons détaillées en annexe 3 avant le | [5 empty] | - | Réfection des voiries municipales sur fouilles assainissement en cours - attente enrobé. |  | ETV
……………….., cette dernière réserve étant levée si le titulaire accepte une réfaction égale en prix
[8 empty] | 1 - LES EPREUVES PREVUES AU MARCHE | [9 empty] | de base à ……………….. | [5 empty] | - | Les têtes d'ouvrage doivent être mises en œuvre (8 unités) + finition raccordements cunettes. |  | ETV
B) | X | que la réception est prononcée, en retenant pour l'achèvement des travaux la date du 14/11/2025 :
[9 empty] | ont été effectuées à l'exception de celles indiquées en annexe 2 | [8 empty] | avec réserve, les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux être | [5 empty] | - | Propreté générale à faire. |  | ETV
|  | X | sous réserve de l'exécution des travaux ou prestations détaillés en annexe 1 avant le 28/11/2025 | [14 empty] | remis en état avant le ………………..
[8 empty] | X | sont concluantes | [14 empty] | - | Le représentant du club exceptionnellement absent ce jour, la mairie demandera si il y a des remarques.
|  |  | sous réserve de l'exécution concluante des épreuves détaillées en annexe 2 | [12 empty] | X | Je propose de retenir pour l'achèvement des travaux la date du 14 novembre 2025 | [9 empty] | MAIRIE
sont concluantes à l'exception de celles indiquées en annexe 2
|  |  | avec réserve: le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons détaillées en annexe 1 | [20 empty] | - | Noter l'intervention en cours d'une entreprise tierce en façade des boxes. GNT à scarifier / malaxer / arroser
|  |  | avant le …............ toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée si le titulaire accepte |  |  |  |  | 2 - LES TRAVAUX ET PRESTATIONS PREVUS AU MARCHE
|  |  | une réfaction égale, en prix de base, à ………………….. | [11 empty] | C) |  | Je propose de ne pas prononcer la réception | [7 empty] | et compacter afin de retrouver l'état des surface laissé par ETV. BECIB se coordonne avec S3E. |  | MAIRIE
ont été exécutés
|  | X | avec réserve, les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux être remis en | [20 empty] | - | Attente DOE (dématérialisé ok). |  | ETV
|  |  | état avant le 28/11/2025 |  |  |  |  | X | ont été exécutés à l'exception de ceux indiqués en annexe 1
[16 empty] | Dressé le 14/11/2025 | [6 empty] | Copie titulaire |  | PHOTOS du site ci-joint.
3 - LES OUVRAGES
C) |  | qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réception
[8 empty] | X | sont conformes aux spécifications du marché
|  | que la réception prononcée le ………………………… avec effet à la date du ………………………… | [23 empty] | Réserve liée au parfait achèvement
|  | est reportée, les épreuves n'ayant pas été concluantes | [6 empty] | sont conformes aux spécifications du marché, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées en annexe 3
[16 empty] | Le Maître d'Œuvre | [7 empty] | - | RAS
4 - LES INSTALLATIONS DE CHANTIER
[7 empty] | Le ………………………… | [16 empty] | - | L'entreprise joindra une note d'information sur l'entretien des ouvrages au DOE, il est important que les usagers
ont été repliées
soient sensibilisés sur les bonnes pratiques.
[8 empty] | X | n'ont pas été repliées
[7 empty] | La personne responsable du marché | 5 - LES TERRAINS ET LES LIEUX
ont été remis en état
[8 empty] | X | n'ont pas été remis en état
[9 empty] | Dressé le 14/11/2025 |  |  |  |  | Accepté le ……………
[9 empty] | Le Maître d'Œuvre |  |  |  |  | Le titulaire
J'atteste que le titulaire a refusé de signer le présent procès-verbal le ……………
(1) Cocher la case utile | [8 empty] | Le Maître d'Œuvre
(1) Cocher la case utile
(1) Cocher la case utile

## PV Suivi levée des réserves 1
SUIVI DE LA LEVEE DES RESERVES - le 05/12/2025
Désignation
Réserves
- | La GNT doit être malaxée et recompactée en bordure des boxes du club. |  |  | OK
- | La GNT sera recompactée côté entrée Police. |  |  | OK
- | Pour remise en état à l'identique, du poussier a été mis en œuvre en façade de deux boxes Police,
| entre les boxes et les paddocks. La Mairie doit voir avec la Police si OK ? |  | La mairie complète, réserve levée.
- | Noter que tous les talus des fossés n'ont pas pu être pentés à 3H/2V pour préserver la végétation existante
- | Les cunettes sont achevées en aval, mais reste 60% du linéaire sur le fossé existant en amont. |  |  | A FINIR
- | Réfection des voiries municipales sur fouilles assainissement en cours - enrobé en cours. |  |  | A FINIR
- | Les têtes d'ouvrage doivent être mises en œuvre + finition raccordements cunettes / épaulements. |  |  | A FINIR
- | Propreté générale à faire. |  |  | ETV
Attention, les terres stockées en bordure du fossé aval Est doivent être évacuées.
- | Le représentant du club exceptionnellement absent ce jour, la mairie demandera si il y a des remarques.
RAS
Noter qu'il y a eu de fortes pluies mardi, le club et tous ce jour constatons le bon fonctionnement des ouvrages.
En revanche, stagnation d'eau en rive Est des paddocks aval. Pourquoi ? = Il est constaté que le club a enfoui des
conduites d'eau en faisant des monticules de terre. Ces reprofilages intervenus après travaux contraignent le bon
écoulement. ETV accepte de reprofiler partiellement tout de même.
- | Noter l'intervention en cours d'une entreprise tierce en façade des boxes. GNT à scarifier / malaxer / arroser
| et compacter afin de retrouver l'état des surface laissé par ETV. BECIB se coordonne avec S3E. |  |  | OK
- | Attente DOE (dématérialisé ok). |  |  | OK
PHOTOS du site le 05/12/2025 ci-joint.
Réserve liée au parfait achèvement
- | L'entreprise joindra une note d'information sur l'entretien des ouvrages au DOE, il est important que les usagers
| soient sensibilisés sur les bonnes pratiques. |  |  | OK - DOE

## PV Suivi levée des réserves 2
SUIVI DE LA LEVEE DES RESERVES - le 19/12/2025
Désignation
Réserves
- | La GNT doit être malaxée et recompactée en bordure des boxes du club. |  |  | OK
- | La GNT sera recompactée côté entrée Police. |  |  | OK
- | Pour remise en état à l'identique, du poussier a été mis en œuvre en façade de deux boxes Police,
| entre les boxes et les paddocks. La Mairie doit voir avec la Police si OK ? |  | La mairie complète, réserve levée.
- | Noter que tous les talus des fossés n'ont pas pu être pentés à 3H/2V pour préserver la végétation existante
- | Les cunettes sont achevées en aval, mais reste 60% du linéaire sur le fossé existant en amont. |  |  | OK
- | Réfection des voiries municipales sur fouilles assainissement en cours - enrobé en cours. |  |  | OK
- | Les têtes d'ouvrage doivent être mises en œuvre + finition raccordements cunettes / épaulements. |  |  | OK
- | Propreté générale à faire. |  |  | OK
| Attention, les terres stockées en bordure du fossé aval Est doivent être évacuées. |  |  | A FAIRE
| Le MOA veut bien accorder un peu de temps à l'entreprise (absence d'engins sur site). |  |  | Février 2026 ?
- | Le représentant du club exceptionnellement absent ce jour, la mairie demandera si il y a des remarques.
RAS
Noter qu'il y a eu de fortes pluies mardi, le club et tous ce jour constatons le bon fonctionnement des ouvrages.
En revanche, stagnation d'eau en rive Est des paddocks aval. Pourquoi ? = Il est constaté que le club a enfoui des
conduites d'eau en faisant des monticules de terre. Ces reprofilages intervenus après travaux contraignent le bon
| écoulement. ETV accepte de reprofiler partiellement tout de même. |  |  | OK
- | Noter l'intervention en cours d'une entreprise tierce en façade des boxes. GNT à scarifier / malaxer / arroser
| et compacter afin de retrouver l'état des surface laissé par ETV. BECIB se coordonne avec S3E. |  |  | OK
- | Attente DOE (dématérialisé ok). |  |  | OK
PHOTOS du site le 19/12/2025 ci-joint.
Réserve liée au parfait achèvement
- | L'entreprise joindra une note d'information sur l'entretien des ouvrages au DOE, il est important que les usagers
| soient sensibilisés sur les bonnes pratiques. |  |  | OK - DOE

## PV Suivi levée des réserves 3
SUIVI DE LA LEVEE DES RESERVES - le 08/01/2026
Désignation
Réserves
- | La GNT doit être malaxée et recompactée en bordure des boxes du club. |  |  | OK
- | La GNT sera recompactée côté entrée Police. |  |  | OK
- | Pour remise en état à l'identique, du poussier a été mis en œuvre en façade de deux boxes Police,
| entre les boxes et les paddocks. La Mairie doit voir avec la Police si OK ? |  | La mairie complète, réserve levée.
- | Noter que tous les talus des fossés n'ont pas pu être pentés à 3H/2V pour préserver la végétation existante
- | Les cunettes sont achevées en aval, mais reste 60% du linéaire sur le fossé existant en amont. |  |  | OK
- | Réfection des voiries municipales sur fouilles assainissement en cours - enrobé en cours. |  |  | OK
- | Les têtes d'ouvrage doivent être mises en œuvre + finition raccordements cunettes / épaulements. |  |  | OK
- | Propreté générale à faire. |  |  | OK
| Attention, les terres stockées en bordure du fossé aval Est doivent être évacuées. |  |  | FAIT
| Le MOA veut bien accorder un peu de temps à l'entreprise (absence d'engins sur site). |  |  | 2026-01-01
- | Le représentant du club exceptionnellement absent ce jour, la mairie demandera si il y a des remarques.
RAS
Noter qu'il y a eu de fortes pluies, le club et tous ce jour constatons le bon fonctionnement des ouvrages.
En revanche, stagnation d'eau en rive Est des paddocks aval. Pourquoi ? = Il est constaté que le club a enfoui des
conduites d'eau en faisant des monticules de terre. Ces reprofilages intervenus après travaux contraignent le bon
| écoulement. ETV accepte de reprofiler partiellement tout de même. |  |  | OK
- | Noter l'intervention en cours d'une entreprise tierce en façade des boxes. GNT à scarifier / malaxer / arroser
| et compacter afin de retrouver l'état des surface laissé par ETV. BECIB se coordonne avec S3E. |  |  | OK
- | Attente DOE (dématérialisé ok). |  |  | OK
PHOTOS du site le 06/01/2026 ci-joint.
Réserve liée au parfait achèvement
- | L'entreprise joindra une note d'information sur l'entretien des ouvrages au DOE, il est important que les usagers
| soient sensibilisés sur les bonnes pratiques. |  |  | OK - DOE

## PV levée réserve
PROCES-VERBAL DE LEVEE DE RESERVES DU 04/09/2024
|  |  | X | Réception des ouvrages
|  | (1) |  |  | concernant :
Réception partielle
| Marché n° | #REF! |  | Notifié le : | #REF!
| Objet : | #REF!
#REF!
| Titulaire : | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SUITE A LA VISITE DE LEVEE DE RESERVES CE JOUR :
X | En présence de Monsieur Grégory DUBOIS représentant la personne responsable du marché
X | En présence de Monsieur Guillaume DEVALLEZ représentant la Maîtrise d'Œuvre
X | En présence de l'entrepreneur dûment convoqué Monsieur Hermann HERNANDEZ (HD PAYSAGE)
En l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué
IL EST DECIDE :
X | Que les réserves formulées lors de la visite de réception du 07/08/2024 sont toutes levées à ce jour
Nous noterons qu'il restera les réserves de PARFAIT ACHEVEMENT
Dressé le 04/09/2024 | [5 empty] | Accepté, le ………………………….
Le Maître d'Œuvre | [5 empty] | Le Titulaire
J'atteste que le titulaire a refusé de signer le présent procès-verbal le ………………………….
Le Maître d'Œuvre
(1) Cocher la case utile

## PV parfait achèvement
PROCES-VERBAL DE LA VISITE DE PARFAIT ACHEVEMENT du | [5 empty] | ANNEXE 1 Imperfections sur travaux et prestations prévus au marché au titre du parfait achèvement des ouvrages
concernant :
| Marché n° | #REF! | Notifié le : | #REF! |  | Désignation | Entreprises concernées
| Objet : | #REF!
#REF!
| Titulaire : | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Je soussigné, Emeline DEVALLEZ (BECIB), Maître d'Œuvre :
En présence de la personne responsable du marché
En présence de M. XXX représentant la personne responsable du marché
En l'absence de la personne responsable du marché, celle-ci ayant été dûment convoquée par mes soins
En présence de l'entrepreneur dûment convoqué M. Serge DION (ETV)
En l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué
Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :
LES TRAVAUX ET PRESTATIONS PREVUS AU MARCHE A L'ISSUE DE L'ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT
ne font l'objet d'aucune réserve
font l'objet des réserves indiquées en annexe
| Dressé le 02/07/2025 |  |  |  | Accepté le ……………
| Le Maître d'Œuvre |  |  |  | Le titulaire
J'atteste que le titulaire a refusé de signer le présent procès-verbal le ……………
Le Maître d'Œuvre
(1) Cocher la case utile

## PV Décision MOA fin GPA
FIN DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT DECISION de la personne responsable du marché
| Marché n° |  |  | #REF! | Notifié le : | #REF!
| Objet : |  |  | #REF!
#REF!
| Titulaire : |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SUR LE VU
X | du procès-verbal de la visite de Parfait Achèvement en date du 02/07/2025,
X | du procès-verbal de levé des réserves suite à la visite de parfait achèvement en date du 07/07/2025 et du 01/09/2025
X | du procès-verbal de la proposition du maître d'œuvre en date du 01/09/2025
DECIDE
A) |  | que la fin de la Granatie de Parfait Achèvement est prononcée sans réserve en retenant pour l'achèvement des travaux la date du …………………
B) |  | que la fin de la Granatie de Parfait Achèvement est prononcée, en retenant la date du …............ :
sous réserve de l'exécution des travaux de reprise du Flash au niveau de l'enrobé - Autorisation de la mairie pour une reprise lors d'une intervention d'enrobé dans la zone avant le…................
C) |  | qu'il n'y a pas lieu de prononcer la fin de la Granatie de Parfait Achèvement
que la fin de la Granatie de Parfait Achèvement prononcée le ………………… avec effet à la date du ………………
est reportée, les épreuves n'ayant pas été concluantes
Le …………………………
La personne responsable du marché
(1) Cocher la case utile